## Konformer Zeitplan (62 Stunden)

| Phase | Geplanter Aufwand | Beschreibung & Meilensteine |
| --- | --- | --- |
| 1. Projektantrag & Planung | 4 h | - Projektantrag ausarbeiten und bei IHK einreichen - Projektskizze, Zielbeschreibung, Rahmenbedingungen, Zeitplan im Antrag festlegen - Ressourcenklärung (QT Creator 18.0.0 (Community, MSSQL – Server, Git/Github) |
| 2. Analyse & Konzept | 8 h | - Ist-Analyse & Anforderungsdefinition - Use Cases schreiben - Datenmodell entwerfen (ER-Diagramm) - Mockups / Wireframes für UI erstellen |
| 3. Programm-/Architekturentwurf | 6 h | - Softwarearchitektur festlegen - UML-Diagramme (Klassendiagramm, Sequenzdiagramm) - Schnittstellen & Modulaufteilung planen |
| 4. Datenbank & Setup | 6 h | - Tabellenstruktur anlegen - Verbindung von Programm zur MSSQL - Server konfigurieren - Grundlegende CRUD-Funktionen implementieren |
| 5. Implementierung der Kernfunktionalität | 17 h | - Inventarliste (Anzeigen, Filtern) - Bearbeitungsmaske (Erstellen / Ändern von Gegenständen) - Statusverwaltung (z. B. „Bestellt“, „Geliefert“, „Eingesetzt“) - Nutzer- & Rechteverwaltung (Admins, Verantwortliche, Lehrer) |
| 6. Export & Zusatzfunktionen | 5 h | - Exportfunktion (CSV oder Zwischenablage) - Filter-Erweiterungen / Benutzerfreundlichkeit optimieren |
| 7. Test & Qualitätssicherung | 6 h | - Tests & Bugfixing - Usability-Test (z. B. mit euren Teamkollegen) - Feedback einpflegen |
| 8. Dokumentation | 8 h | - Projektdokumentation schreiben (Bericht, technische Beschreibung, Entscheidungen) - Kundendokumentation / Benutzerdokumentation |
| 9. Präsentation & Fachgespräch vorbereiten | 2 h | - Präsentation erstellen (PowerPoint o.Ä.) - Gesprächspunkte & mögliche Fragen für das Fachgespräch vorbereiten |